## Feuil1
tâche | dâte de début | durée | dâte de fin | ecart
Carte mentale | 2025-02-26 | 1 | 2025-02-26 | 0
Diagramme de gantt | 2025-02-26 | 1 | 2025-02-26 | 0
Analyse du besoin métier client | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 0 | 45714
Mock up tableau de bord | 2025-02-28 | 1 | 2025-02-28 | 0
Mock up portfolio | 2025-02-28 | 1 | 2025-02-28 | 0
Tableau de bord | 2025-03-01 | 2 | 2025-03-02 | 1
Porfolio | 2025-03-03 | 2 | 2025-03-04 | 1
Video de formation | 2025-03-05 | 1 | 2025-03-05 | 0
Documentation | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-07 | 1
Intégration sous Github | 2025-03-08 | 2 | 2025-03-09 | 1